УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы:

_________________Щукина В.Ф.

Приказ №____ от __________2011 г.

План работы по введению и реализации ФГОС НОО

МБОУ «ООШ №11 им. А.И.Фатьянова»  на  2011-2012 учебный год (до 2014-2015уч.г.)

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО в первом, втором классах и создание условий для его введения в третьем, четвертом классах в 2014-2015 учебном году.

Задачи:

    - реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального и школьного уровней;

    - методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение до 2014-2015учебного года;

    - создание условий для реализации ФГОС НОО в первых - четвертых классах в 2011-2015 учебных годах.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Анализ деятельности учреждения по внедрению ФГОС НОО в 1 классе в 2011 – 2012 учебном году. | Июнь | Директор, заместитель директора по УВР |  |
| 1.2. | Организация участия педагогического коллектива в мониторинге введения ФГОС НОО. | Август 2011 г. | Директор | Отчет |
| 1.3. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС НОО: - внесение изменений в приказ о составе рабочей группы; - доработка проекта плана работы школы и плана рабочей группы на 2011-2012(2012-2013, 2013-2014,2014-2015) учебный год. | Август 2011 г. | Директор, заместитель директора по УР | Решение педсовета, приказ директора о составе рабочей группы, утвержденный директором план-график реализации ФГОС НОО на 2011-2015 учебный год |
| 1.4. | Освещение на педсовете вопроса «Итоги подготовки школы к введению и реализации ФГОС НОО и задачи на 2011-2012 учебный год». | До 01.09.2011г. | Руководитель рабочей группы | Решение педсовета |
| 1.5. | Участие в семинарах-совещаниях, МО районного уровня по вопросам реализации ФГОС НОО. | В соответствии с планом-графиком управления образования | Директор, заместитель директора по УВР | Информирование педагогов о результатах семинара-совещания |
| 1.6. | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в ОУ: - о ходе реализации ФГОС НОО по итогам 1-ой четверти в 1-2(3-4) классах; - о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-2(3-4) классах; - об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1-2(3-4) классах. | Сентябрь 2011 г. Январь 2011 г. Май 2011 г. | Директор, заместитель директора по УР,по ВР | Аналитические справки, решения совещания, приказы директора |
| 1.7. | Организация работы с материально-ответственными лицами, закрепленными за новым оборудованием школы (заключение договоров, порядок хранения и использования техники, вопросы ее обслуживания и т.п.). | К моменту поступления техники в ОУ | Директор, заместитель директора по АХЧ | Договоры, план-график использования техники, журнал по использованию техники в образовательном процессе и т.д. |
| 1.8. | Подведение предварительных итогов реализации ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году и обсуждение цели, задач и плана на следующий учебный год. | Апрель-май 2011 г. | Руководитель рабочей группы | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на следующий учебный год |
| 1.10. | Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО в новом учебном году. | Май-июнь 2011 г. | Руководитель рабочей группы | Проект плана-графика реализации ФГОС НОО на новый учебный год. |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Ознакомление с Уставом МБОУ ООШ №11 родителей. | до ноября 2011 г. | Директор | Лист ознакомлений |
| 2.2. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х классов. | Август-сентябрь 2011 г. | Директор | Заключенные договора |
| 2.3. | Отслеживание и своевременное информирование педагогов об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. | По мере необходимости | Директор, заместитель директора по УВР | Информация для стендов и сайта ОУ, совещаний, педагогических советов |
| 2.4. | Анализ исполнения нормативных документов работниками ОУ: - Положение о портфолио ученика; - Положение о системе оценивания и оценки учащихся; - Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; - должностные инструкции учителей начальных классов, заместителя директора по УР, курирующего реализацию ФГОС НОО, психолога, тифлопедагога. | По мере необходимости | Директор, заместитель директора по УВР | Предложения по совершенствованию содержания нормативных актов |
| 2.5. | Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью. | Июнь-август | Учителя начальных классов | Рабочие программы по внеурочной деятельности |
| 2.6. | Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта. | Июнь-август | Учителя начальных классов | Рабочие программы по учебным предметам деятельности |
| 2.7. | Ознакомление с должностной инструкцией учителя начальных классов. | Август | Директор | Лист ознакомления |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-2(3-4) классов. | До 01.09.2011 г. | Библиотекарь, учителя начальных классов | Отчёт |
| 3.2. | Проверка обеспеченности учителей 1-2 классов методическими рекомендациями и учебными пособиями по каждому УУД. | До 01.09.2011 г. | Зам. директора по УВР, библиотекарь | Отчёт |
| 3.3. | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом поставок 2011 года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО для будущих(2-4) классов: - количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; - анализ работы Интернет-ресурсов; - условий для реализации внеурочной деятельности; - учебной и учебно-методической литературы. | Октябрь-ноябрь, 2011 г. | Зам. директора по УВР, библиотекарь, учителя начальных классов | База данных по материально- техническому обеспечению ОУ, база учебной и учебно-методической литературы, финансово-экономические предложения по обновлению материально-технической и учебной баз ОУ |
| 3.4. | Подготовка к новому учебному году: - инвентаризация материально-технической базы для реализации ФГОС НОО в части будущих 1-4 классов; | В течение года | Директор, зам. директора по УВР, АХЧ,учителя начальных классов | Дополнение базы данных по материально-техническому обеспечению ОУ, базы учебной и учебно-методической литературы ОУ, сметы и планы закупок |
| 3.5. | Проведение предварительной тарификации педагогических работников на следующий учебный год с учетом участия в процессе реализации ФГОС НОО. | Май 2011 г. | Директор | Тарификация учебного года |
| 4. | Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2011-2012 учебный год. | Август 2011 г. | Директор | Штатное расписание |
| 4.2. | Составление заявки на обучение на окружном уровне педагогических работников ОУ: учителей начальных классов будущих первоклассников, учителей предметников, учителей первых классов по использованию ИКТ. | В соответствии с планом-графиком управления образования | Зам. директора по УР | Заявка на курсовую подготовку, направленная в управление образования |
| 4.3. | Изучение возможностей для организации дистанционного обучения педагогических работников ОУ. | В течение учебного года | Заместитель директора по УР | Предложения в план-график повышения квалификации |
| 4.4. | Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС НОО (круглый стол или/и анкетирование). | Апрель-май 2011 г. | Зам. директора по УР | Аналитическая справка, предложения по совершенствованию управления реализации ФГОС НОО в школе |
| 4.5. | Сбор и размещение информации о педагогических работниках на сайте МБОУ ООШ №11. | Не реже, чем раз в четверть | Директор, ответственный за сайт ОУ | Информация, переданная ответственному за сайт ОУ |
| 5. | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1. | Организация работы учителей для родительской общественности на сайте ОУ. | Ежеквартально | Директор, ответственный за сайт ОУ | Обновленная информация на сайте |
| 5.2. | Сопровождение раздела «ФГОС» сайта ОУ: - документы; - локальные акты ФГОС; - наши педагоги; - наши достижения; - внеурочная деятельность; - методическая копилка и т.д. | В соответствии с регламентом и планом работы сайта ОУ (но не реже 1 раза в месяц) | Директор, ответственный за сайт ОУ | Обновленная на сайте информация |
| 5.3. | Проведение родительских собраний для обучающихся 1 класса по темам: - Организация внеурочной деятельности. - УУД как основа результатов реализации ФГОС НОО. Роль родителей в формировании УУД у первоклассников. - Результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе. Безотметочное обучение в контексте ФГОС НОО. - Итоги обучения по ФГОС НОО за первое полугодие и задачи на второе полугодие. - Итоги обучения в 1-ом классе. Особенности обучения по ФГОС НОО во 2-ом классе (в т.ч. проведение опроса мнения родителей первоклассников о ФГОС НОО, выявление уровня их удовлетворенности результатами и условиями обучения). Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников. | Сентябрь 201 г. Ноябрь 201 г. Январь 2011 г. Март 2011 г. Май 2011 г. | Учителя начальных классов | Протоколы родительских собраний, аналитическая справка по результатам опроса, предложения по совершенствованию реализации ФГОС НОО |
| 5.4. | Индивидуальные консультации для родителей первоклассников. | В соответствии с расписанием | Зам. директора по УВР, учитель 1 класса |  |
| 5.5. | Проведение цикла лекций для родителей по вопросам ФГОС НОО. | В соответствии с расписанием | Зам. директора, учителя 1-2 классов | Лекции, результаты тестирования по итогам обучения |
| 5.6. | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО. | Апрель-май 2011 г. | Педагог-психолог, учителя начальных | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на новый учебный год |
| 6. | Методическое обеспечение |  |  |  |
| 6.1. | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО по всем предметам 1-4 классов (по каждому УУД с учетом выбранных УМК). | Сентябрь 2011г. -Декабрь 2011 г. | Библиотекарь, учителя 1-2 и будущего 1-го классов | Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы, максимально полный перечень учебной и учебно-методической |
| 6.2. | Создание медиатеки: - электронные версии учебно-методической литературы; - банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся для 1-4 классов. | В течение года | Зам. директора по УВР, ответственный за сайт, библиотекарь, учителя 1-2 классов | Обновляемый электронный банк |
| 6.3. | Проведение методических дней (недель) в ОУ в течение учебного года: - формирование УУД; - организация контроля и оценки на уроках; - роль внеурочной деятельности в формировании УУД; - возможности реализации элементов ФГОС НОО во всех классах начальной школы; - вопросы преемственности в подготовке будущих первоклассников к обучению по ФГОС НОО; - ИКТ в деятельности учителя начальных классов. | В соответствии с планом работы ОУ | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов | Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей школы, материалы для сайта и медиатеки. |
| 6.4. | Организация индивидуального консультирования учителей | По мере необходимости | Директор, зам. директора по УВР |  |
| 6.5. | Методическое обеспечение ИКТ : - анализ содержания рабочих программ, УМК и планируемых результатов обучения по математике и технологии, проектной деятельности со 2 по 4 класс; - анализ компьютерных обучающих программ по всем учебным предметам, имеющимся в школе и в продаже; - разработка регламента использования компьютерной техники и мультимедийных средств в начальных классах в рамках реализации здоровьесберегающих технологий; - организация внутришкольного обучения и консультирования учителей начальных классов в области ИКТ. | Апрель-май 2011г. В соответствии с внутришкольным планом повышения квалификации | Зам. директора, учитель информатики | Внесенные в ООП коррективы, перечень компьютерных обучающих программ по предметам и с учетом УМК, регламента использования компьютерной техники и мультимедийных средств в начальных классах, план-график внутри школьного повышения квалификации |
| 6.6. | Подготовительные мероприятия к введению иностранного языка во 2-м классе: - посещение преподавателем иностранного языка занятий в 1 классе; - изучение учителем иностранного языка результатов мониторинга метапредметных и личностных достижений обучающихся 1 класса. | Апрель-май 2011 г., | Зам. директора по УВР, учителя английского и немецкого языков | Предложения по организации и методике преподавания во 2 классе иностранного языка |