Принято на заседании Рабочей группы                                   УТВЕРЖДАЮ

по введению и реализации ФГОС НОО                                 Директор школы:

в МБОУ «ООШ №11им. А.И.Фатьянова»                          ______________ Щукина В.Ф.

________________2011г.                                                      Приказ №____от_________2011г.

ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы  МБОУ « ООШ №11 им. А.И.Фатьянова» г.Вязники

по  введению и реализации ФГОС начального общего образования

второго поколения в 2011-2012 уч. году

| № | Мероприятие | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Знакомство с приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие ФГОС» от 06.10.2009г. №373. | август | Директор школы |
| 2. | Изучение ФГОС НОО. | август | Руководитель МО |
| 3. | Создание страницы ФГОС на сайте школы. | январь | Белышева М.В. |
| 4. | Обсуждение плана – графика ОУ по введению и реализации ФГОС НОО. | август | Директор, зам. дир. по УР, рабочая группа |
| 5. | Обсуждение и утверждение плана работы рабочей группы по введению и реализации ФГОС НОО. | август | Директор, зам. дир. по УР, рабочая группа |
| 6. | Планирование проведения мониторинговых исследований по введению ФГОС НОО и отслеживание результатов его введения. | в течение уч.года | Рабочая группа |
| 7 | Изучение опыта введения ФГОС НОО в других ОУ города; участие в семинарах, совещаниях, конференциях и т.п. по введению ФГОС НОО. | в течение уч.года | Рабочая группа, руководитель МО |
| 8. | Разработка и участие в проведении стартовой диагностики для первоклассников при переходе на ФГОС НОО. | сентябрь-май | Психолог |
| 9. | Разработка рекомендаций по доработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО: - Инструментарий оценивания - Критерии оценивания - Процедуры оценивания | октябрь | Директор, зам. дир. по УР, рабочая группа |
| 10. | Родительские собрания "Информирование о ходе введения ФГОС НОО в школе". | в течение года | Зам. дир. по УР, рабочая группа |
| 11. | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в ОУ: -адаптационный период учащихся 1х классов; - о ходе реализации ФГОС НОО по итогам 2-ой четверти в 1х классах; - о итогах реализации ФГОС НОО в 1х классах по результатам комплексной работы; - об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1-ом классе. | октябрь, январь, май | Рабочая группа |
| 12. | Участие в расширенном заседании учителей начальных классов на тему: «Системно - деятельностный подход в обучении». | март-апрель | Руководитель МО, рабочая группа, учителя |
| 13. | Внесение изменений в должностные инструкции педагога в связи с введением ФГОС НОО. | август-сентябрь | Рабочая группа |
| 14. | Разработка и утверждение программ по предметам. | август-сентябрь | Учителя |
| 15. | Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью. | август-сентябрь | Зам. дир. по УР, рабочая группа |
| 16. | Проектная деятельность. Работа с портфолио ученика. | ежеквартально | Рабочая группа |
| 17. | Подведение предварительных итогов введения и реализации ФГОС НОО в 2011-2012 уч.году. Положительный опыт и встретившиеся трудности. Обсуждение задач на 2012-2013 уч.год. | май-июнь | Рабочая группа |
| 18. | Разработка плана работы рабочей группы по реализации ФГОС в 2012-2013 уч.году. | май-июнь | Рабочая группа, руководитель МО |
| 20. | Создание медиатеки. | в течение года | Учителя, рабочая группа |
| 21. | Размещение материалов на школьном сайте. | по мере необходимости | Рабочая группа |
| 22. | Круглый стол «Результаты реализации ФГОС НОО в 1-х классах». | май | Рабочая группа |